## Sheet1
序号 | Bug简述 | 缺陷优先级 | 缺陷状态 | 缺陷概率 | 缺陷类型 | 复现步骤 | 测试负责人 | 开发负责人 | 附图 | 开发定位原因 | 是否解决 | 备注
21961 | 【赤兔格力空调】风速档位标题“目标温度”与设计稿不符，改为“风速” | P2：一般 | 新建 | 必现 | H5 | [步骤] 1.进入设备详情页 2.查看UI [结果] 风速档位的小标题与UI设计不符 [期望] 风速档位标题“目标温度”改为“风速” | 周天姝 | 邓阿杰 |  |  | 是
21964 | 【赤兔格力空调】开启除湿模式后，风速滑杆未自动滑动到低档 | P0：最高 | 新建 | 必现 | H5 | [步骤] 1.进入设备详情页，风速为自动风速 2.切换模式为除湿 [结果] 风速仍定位在原来的风速，未自动切换到低档档位 [期望] 需求如图： | 周天姝 | 邓阿杰 |  |  | 是
21971 | 【赤兔格力空调】开启健康，大约10秒后健康自动关闭，设置失败 | P0：最高 | 新建 | 必现 |  | [步骤] 1.进入设备详情页 2.打开健康 [结果] 大约10秒后，健康自动关闭，设置失败。详见视频 [期望] | 周天姝 | 邓阿杰 |  | 设备问题
21978 | 【赤兔格力空调】送风/自动模式切换至制冷/制热模式后，风速显示异常 | P0：最高 | 新建 | 必现 | H5 | [步骤] 1.制冷切换为送风模式，风速：静音和强劲消失 2.送风切换为制冷后，风速：静音和强劲未出现 [结果] 制冷切换为送风、制冷切换为自动、制热切换为送风、制热切换为自动，也有同样的问题 [期望] 制冷/制热模式切换至送风/自动模式后，静音和强劲消失 送风/自动模式切换至制冷/制热模式后，静音和强劲出现 | 周天姝 | 邓阿杰 |  |  | 是
21985 | 【赤兔格力空调】自动模式下，“自动”显示文字建议优化文字大小 | P2：一般 | 新建 | 必现 | H5 | [步骤] 1.进入设备详情页 2.切换模式为自动，查看视觉 [结果] 相对于设计稿而言，“自动”文字略小，且有些下沉 [期望] 如图为设计稿 | 周天姝 | 邓阿杰 |  |  | 是
21987 | 【赤兔格力空调】设备离线后，电源按钮未置灰 | P1：较高 | 新建 | 必现 | H5 | [步骤] 1.设备离线，查看视觉 [结果] 电源按钮未置灰，仍可点击，详见视频 [期望] 设备离线后，所有按钮应置灰，不可点击。 设计稿如图： | 周天姝 | 邓阿杰 |  |  | 是
备注： | 以下客户反映问题，也需测试验证
Note on G1: W: 可隐藏起来
Note on C2: W: 1.必须在24小时之内被解决 2.导致了挂机、中断或者阻塞 3.丢失内容，如文档文件、命名空间
Note on C3: W: 1.必须在24小时之内被解决 2.导致了挂机、中断或者阻塞 3.丢失内容，如文档文件、命名空间
Note on C4: W: 1.必须在24小时之内被解决 2.导致了挂机、中断或者阻塞 3.丢失内容，如文档文件、命名空间
Note on C5: W: 1.必须在24小时之内被解决 2.导致了挂机、中断或者阻塞 3.丢失内容，如文档文件、命名空间
Note on C6: W: 1.必须在24小时之内被解决 2.导致了挂机、中断或者阻塞 3.丢失内容，如文档文件、命名空间